## Cronograma
Cronograma de Reuniões do GT Atualização Decreto 53.677/2017
| Tema Programado | Data | Hora
1 | Abertura e Apresentação do GT + Pactuação dos Desafios | 2022-04-18 | 15:00
2 | GERAL + Subsecretaria | 2022-04-20 | 15:00
3 | GERAL + Subsecretaria | 2022-04-25 | 15:00
4 | Coordenadoria | 2022-04-28 | 15:00
5 | Coordenadoria | 2022-05-02 | 15:00
6 | Assessoria Jurídica | 2022-05-05 | 15:00
7 | Assessoria Jurídica | 2022-05-09 | 15:00
8 | Novas Formas Organizacionais e Outros Temas Relevantes | 2022-05-12 | 15:00
9 | Novas Formas Organizacionais e Outros Temas Relevantes | 2022-05-16 | 15:00
10 | Codificação RHE | 2022-05-19 | 15:00
11 | Codificação RHE | 2022-05-23 | 15:00
12 | Elaboração do Relatório Preliminar (Prazo Máximo) | 2022-06-13 | X
13 | Aprovação do Relatório Preliminar (Prazo Máximo) | 2022-06-20 | X
14 | Elaboração do Relatório Final (Prazo Máximo) | 2022-06-27 | X
15 | Aprovação do Relatório Final (Prazo Máximo) | 2022-06-30 | X
16 | Apresentação à SUGEP para Prosseguimento | 2022-07-04 | X